2班11小组周总结报告

| 组号11 | 2班11组 |
| --- | --- |
| 组长姓名：吕弘罡 |  |
| 组员姓名：黄逸天 于晓童 俞晨阳 刘禹诚 盛钧涛 |  |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕弘罡 | 2315304238 | 软工二班 | lvhg1101 | 组长、后端架构、项目管理 | 1. 组织小组会议，根据《软件需求构思及描述模板》确定项目整体方向与核心功能模块（交易、拍卖、换物）。2. 制定项目开发计划与第1阶段里程碑，划分前后端及数据库分工。3. 搭建后端项目基础框架（IntelliJ IDEA + Spring Boot），配置MySQL、Redis连接。4. 编写项目基础API路由配置及统一返回结果封装。 | 17% | 1. 完善用户服务：注册登录、实名认证、收货地址、信用分接口开发。2. 设计并实现订单服务：订单创建、状态流转（待付款/待收货/待评价/售后）、订单列表查询。3. 实现消息服务基础接口：系统通知、订单通知的推送与查询。4. 对接支付服务：封装华为支付/支付宝沙箱接口，实现订单支付与退款回调。5. 组织第2周小组会议，跟踪各模块进度，更新项目计划。 | 20% | 1. 完成拍卖模块后端：拍卖发布、出价记录、倒计时、到期自动结束、我的拍卖与出价接口。2. 完成换物模块后端：换物发布、换物申请、我的换物接口。3. 完成AI智能估价后端：对接DeepSeek接口，实现智能估价与标题描述生成。4. 完成消息聊天模块后端基础接口。5. 组织第3-5周小组会议，统筹集成测试与结项。 | 20% |
| 黄逸天 | 2315304231 | 软工二班 | hht18912-spec | 前端开发（HarmonyOS）、首页与分类模块 | 1. 负责HarmonyOS客户端环境搭建（DevEco Studio + ArkTS/ArkUI），创建Stage模型工程。2. 完成“首页”模块的静态页面开发：轮播图、分类入口、推荐商品流布局。3. 实现底部导航栏（首页、分类、服务、购物车、我的）的框架搭建与页面路由跳转。 | 17% | 1. 完成分类浏览前端页面：左侧分类列表（数码/图书/服饰/家居/母婴/运动）+ 右侧商品网格联动。2. 完善首页页面：搜索框、轮播图、分类入口、附近好物、拍卖专场、换物专区、服务入口。3. 实现搜索前端：关键词搜索、筛选排序的交互界面。4. 对接后端分类列表与商品搜索接口，完成分类浏览与搜索联调。 | 18% | 1. 完成拍卖前端页面：发布入口、倒计时展示、出价交互、我的拍卖。2. 完成换物前端与首页拍卖换物专区。3. 完善商品详情页与搜索前端。4. 优化首页与分类浏览交互。 | 17% |
| 于晓童 | 2315304253 | 软工二班 | yxt050601 | 前端开发（我的模块）、文档整理、代码修正 | 1. 协助组长进行需求分析，整理《软件需求构思及描述模板》中的功能点，输出第1周任务清单。2. 负责“我的”模块的前端页面开发（个人资料、我的发布、订单入口）。3. 参与部分代码审查，修正前端路由配置中的报错，整理本周会议纪要。 | 17% | 1. 完善“我的”模块前端：个人资料、我的发布、订单入口、收藏、信用分展示。2. 开发收货地址管理页面：新增、编辑、删除、设为默认地址。3. 开发评价与售后页面：商品评价提交、售后申请、售后进度查询。4. 整理第2周会议纪要与任务文档。 | 17% | 1. 开发我的拍卖、我的换物页面。2. 完善“我的”模块：收藏、实名认证、收货地址。3. 整理第3-5周会议纪要与测试、规格文档。 | 17% |
| 俞晨阳 | 2315304255 | 软工二班 | ycy1016 | UI设计、PPT制作、AI技术预研 | 1. 负责项目PPT制作，汇总第1周需求分析、竞品分析（闲鱼、转转等）及技术选型说明。2. 协助设计“商品详情”页面的UI原型图，确定图片、价格、卖家信用等展示布局。3. 调研AI估价接口（多模态大模型/华为云AI）的调用方式，输出技术预研文档。 | 17% | 1. 完成购物车、订单、支付、消息等页面的UI原型设计。2. 更新项目PPT，补充第2周功能进展与技术方案。3. 调研华为支付/微信/支付宝沙箱对接方案，输出支付对接预研文档。4. 总结AI工具（DeepSeek、Copilot、通义灵码）使用经验，撰写AI工具使用说明。 | 15% | 1. 完成AI估价、拍卖、换物、消息等页面UI设计。2. 更新项目PPT。3. 撰写AI工具使用说明与结项汇报材料。 | 15% |
| 刘禹诚 | 2315304235 | 软工二班 | lyc235fiction | 数据库设计、后端商品服务 | 1. 负责数据库设计：根据需求设计用户表、商品表、分类表、订单表等核心E-R图。2. 搭建MySQL数据库，编写建表SQL脚本并初始化测试数据。3. 实现后端“商品服务”的基础接口：商品发布、商品详情查询、分类列表查询。 | 16% | 1. 设计并搭建Elasticsearch搜索服务：商品索引创建、分词配置、搜索接口开发。2. 完善商品服务：商品分类查询、关键词搜索、筛选排序接口。3. 数据库表结构补充：订单表、地址表、评价表、消息表的建表SQL与索引优化。4. 完成MySQL与Elasticsearch的数据同步方案。 | 15% | 1. 设计拍卖表、出价表、换物表、换物申请表。2. 完善搜索服务（关键词、分类、价格排序）。3. 数据库表结构补充与索引优化。 | 16% |
| 盛钧涛 | 2315304243 | 软工二班 | yyyx668 | 前端开发（发布模块）、联调测试 | 1. 负责“发布商品”模块的前端开发：拍照/相册上传、标题描述输入、价格与成色选择。2. 对接后端商品发布接口，实现图片上传的联调测试。3. 编写第1周测试用例，对登录、首页浏览、商品发布流程进行功能验证。 | 16% | 1. 开发购物车前端：加入购物车、勾选、数量调整、批量结算、失效商品提示。2. 编写第2周测试用例，对购物车、订单、支付、分类搜索流程进行功能验证。3. 负责前后端联调测试，记录并跟踪缺陷。4. 对接后端购物车、订单接口完成联调。 | 15% | 1. 开发发布页AI智能估价按钮接入。2. 编写第3-5周测试用例。3. 负责前后端集成联调与缺陷跟踪。 | 15% |

第3周总结报告

本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

计划：

1. 完成拍卖模块前后端开发（发布、出价、倒计时、我的拍卖）。

2. 完成换物模块前后端开发（发布、申请、我的换物）。

3. 完成AI智能估价功能（对接DeepSeek接口）。

4. 完善商品详情页（图片、价格、卖家信用展示）。

5. 完成聊天消息模块基础开发。

6. 完善搜索功能（关键词、分类、价格排序）。

7. 完善数据库表结构（拍卖表、换物表、出价表、申请表）。

8. 完成第3周测试与联调。

9. 输出第3周总结报告并更新项目PPT。

事项，进度：

| 序号 | 计划事项 | 实际完成情况 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍卖模块后端 | 拍卖发布、出价记录、倒计时、到期自动结束、我的拍卖与出价接口完成 | 吕弘罡 |
| 2 | 换物模块后端 | 换物发布、换物申请、我的换物接口完成 | 吕弘罡 |
| 3 | AI智能估价后端 | 对接DeepSeek接口，实现智能估价与标题描述生成 | 吕弘罡 |
| 4 | 拍卖换物数据库设计 | 拍卖表、出价表、换物表、申请表建表与索引完成 | 刘禹诚 |
| 5 | 搜索服务完善 | 关键词搜索、分类过滤、价格排序接口完成 | 刘禹诚 |
| 6 | 拍卖前端 | 发布入口、倒计时展示、出价交互、我的拍卖完成 | 黄逸天 |
| 7 | 换物前端 | 申请换物、我的换物、首页换物专区完成 | 于晓童 |
| 8 | 商品详情完善 | 图片、价格、卖家信用展示完善 | 黄逸天 |
| 9 | 首页拍卖换物专区 | 首页拍卖专场、换物专区入口完成 | 黄逸天 |
| 10 | AI估价UI | 发布页AI智能估价按钮与建议卡片完成 | 盛钧涛 |
| 11 | 拍卖换物UI设计 | 拍卖、换物、估价页面UI原型完成 | 俞晨阳 |
| 12 | 测试用例与联调 | 拍卖、换物、AI估价、搜索流程测试用例完成 | 盛钧涛 |
| 13 | 项目PPT更新 | 第3周功能进展与技术方案PPT完成 | 俞晨阳 |
| 14 | 会议纪要与文档 | 第3周任务清单、会议纪要整理完成 | 于晓童 |

下周计划

消息聊天系统完善，收藏功能开发，实名认证开发，收货地址完善，我的发布完善，碳积分功能开发，售后对接完善，第4周测试与联调，第4周总结报告，项目PPT更新

AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

一、使用的具体工具和版本

| 工具名称 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | V3/R1 | 需求分析、代码生成、文档撰写 |
| GitHub Copilot | 最新版 | 代码补全、接口生成 |
| ChatGPT | GPT-4o | 技术预研、竞品分析、UI文案 |
| 通义灵码 | 最新版 | Java后端代码辅助、SQL生成 |
| 华为云AI | 多模态大模型 | AI估价技术预研 |
| DevEco Studio AI辅助 | 最新版 | ArkTS/ArkUI代码生成 |

二、核心使用记录

| 序号 | 使用场景 | 使用工具 | 核心使用记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍卖/换物后端接口生成 | DeepSeek、通义灵码 | 输入“生成Spring Boot拍卖发布、出价、倒计时、我的拍卖接口”，生成Controller/Service代码 |
| 2 | AI智能估价接口对接 | DeepSeek | 输入“生成调用DeepSeek的智能估价接口，强制JSON输出”，生成估价与标题描述生成代码 |
| 3 | 拍卖换物数据库表设计 | 通义灵码 | 输入“设计拍卖表、出价表、换物表、申请表的建表SQL”，生成建表脚本 |
| 4 | 拍卖/换物前端页面 | DevEco Studio AI | 输入“生成HarmonyOS ArkTS拍卖倒计时与出价页面”，生成页面代码 |
| 5 | 测试用例生成 | DeepSeek | 输入“生成拍卖、换物、AI估价、搜索流程的测试用例”，输出用例表 |
| 6 | 周总结报告初稿 | DeepSeek | 输入第3周工作内容，生成总结报告初稿 |

三、经验总结

1. AI工具在拍卖、换物、AI估价模块开发中继续发挥效率优势。本周拍卖出价、换物申请、智能估价等接口与页面大量借助DeepSeek、Copilot生成初稿，再人工审核修正，节省约12小时工作量。

2. 提示词质量决定输出质量。实现AI智能估价时，通过system prompt明确“专业二手估价助手”角色并强制JSON输出，返回结构稳定可直接解析；若仅简单描述需求，模型输出格式不稳定。

3. AI适合生成初稿，不适合最终决策。拍卖状态机（进行中/已结束）、出价校验（必须高于当前价）、换物不能申请自己等业务规则需结合项目实际人工判断，AI生成的边界校验存在遗漏。

4. 代码安全与规范仍需人工把关。AI生成的估价接口初稿存在API密钥硬编码问题，已改为环境变量注入；支付、出价等涉及资金的操作增加了人工安全审查。

5. 多工具组合使用效果更佳。DeepSeek适合中文文档与测试用例，Copilot适合前端ArkTS与后端接口补全，通义灵码适合Java后端与SQL，ChatGPT适合外部接口调研。

6. 下周AI工具使用计划：使用DeepSeek、Copilot辅助消息聊天、收藏、实名认证模块开发；使用DeepSeek生成第4周测试用例与总结报告。